## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Куйбышевского | муниципального района (городского округа)
|  | отчетный период | 2022__ года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | АО "Газпром добыча Томск" | строительство терминала по хранению и отгрузке смесей пропана и бутана" (газонапольный пункт, ж.д. терминал,г.Куйбышев (Новосибирская область) | 2014-2022гг | инвестиции освоены, в дальнейшем не планируется | 5296080 | 5111260 | подразделение АО "Газпром добыча Томск" на территории Куйбышевского муниципального района на Терминале по отгрузке ПБТ работает.
2 | Каинская епархия | возведение Спасского собора | 2020-2022гг | закончились строительные работы по восстановлению Спасского собора | 0 | 0 | информацией об объеме инвестиций администрация города не владеет
3 | администрация города Куйбышева | благоустройство сквера "Рябинушка" | 2022г | на стадии завершения. Заканчиваются работы по установке малых игровых форм для детей и благоустройству территории. Приемка объекта в эксплуатацию в эксплуатацию - октябрь 2022г | 18072.4 | 0
4 | администрация города Куйбышева | выполнение мероприят ий в рамках:- региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2023гг | 2021-2023гг | на 01.07.2022 в рамках данной программы расселено 20 семей (28 человек) общей площадью 371 кв м., в т.ч. За период январь-июнь 2022 г заключено 6 соглашений | 23567.1 | 16099.5
5 | администрация города Куйбышева | выполнение мероприят ий в рамках:- государственной программы "ЖКХ в НСО" по этапу 2023г | 2022-2023гг | не реализуется | 28468.6 | 0 | заявка предусматривающая включение шести многоквартирных домов, общей площадью жилых помещений 589,4 кв.м. планирует ся переселить 20 семей (35 человек) отклонена
6 | СПК "Колхоз Наша Родина" | строительство зерносушильного комплекса с зерносушилкой с дизельными горелками, деревня Константиновка Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022г | Объект введен в эксплуатацию | 19300 | 19300
7 | ООО "Баланс" | модернизация молокоперерабатывающего предприятия на территории ООО "Баланс",,город Куйбышев, улица Володарского, дом 11 | 2019-2023гг | Проект реализован на 100% | 100000 | 127000
8 | ООО "Альянс" | строительство зерносушилки, село Нагорное Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022г | Объект введен в эксплуатацию | 70000 | 70000
9 | ИП Кулешов В.В. | строительство комбикормового цеха,поселок Ивушка Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022- 2023гг | Проект заморожен. Залит асфальт хоз.способом на площади 700кв.м. | 3000 | 3000 | нет финансовой возможности дальше строить цех. Ищет источник финансирования
10 | ИП Ковган В.А. | строительство коровника вместимостью 100 голов, поселок Веснянка Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022г | проект отложен. Залит фундамент, закуплены стройматериалы | 2000 | 700 | проект заморожен в связи с финансовыми трудностями
11 | ИП Кулешов В.В. | строительство животноводческого помещения для молодняка вместимостью 300 голов, поселок Ивушка Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022г | проект заморожен. В связи со снижением поголовья КРС строительство прекращено, планируется это здание реконструировать в зерносклад | 4000 | 3200
12 | ИП глава КФХ Волосников А.А. | Строительство зерносушилки "Карусель", село Балман Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022г | закуплено оборудование | 5300 | 4500
… | ИП глава КФХ Волосников А.А. | строительство склада для хранения зерна на 5000тонн, площадью 910 кв.м., село Балман Нкйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022гг | Объект введен в эксплуатацию | 8000 | 8000
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | администрация города Куйбышева | реконструкция сквера "Загородный" | 2023-2024гг |  | 83408
2
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 |  | за период 9 месяцев 2022 года проекты государственно частного партнерства на территории Куйбышевского муниципального района не реализовывались С 15.08.2022 по 26.09.2022 был проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собствеености Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Конкурс признан несостояшимся в связи с отсутствием заявок
2

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | обращений к инвестиционному уполномоченному за отч период 2022 года не было
2
3
4
5
…

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kuibyshev.nso.ru/page/2001
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Мусатов А.М. 8-913-906-91-91;am_musatov@mail.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | http://kuibyshev.nso.ru/page/2217
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://kuibyshev.nso.ru/page/2225
Меры поддержки инвесторов | http://kuibyshev.nso.ru/page/2228
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://kuibyshev.nso.ru/page/2226
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://kuibyshev.nso.ru/page/2218
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://kuibyshev.nso.ru/page/2227
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://kuibyshev.nso.ru/investment-projects-info
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | форум предпринимателей от 03.06.2022, местное отделение Опора России
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.)
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | 2 публикации в газетах:Трудовая жизнь 07.06.;Вести 14.06.

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | О проведении конкурса на оказание финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского района 25.01. 2022 № 49-р
2 | Об Общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 23.05. 2022 № 435
3 | О совете по инвестициям Куйбышенвского муниципального района Новосибирской области от 21.10.2022 № 833
4 | Об инвестиционной деятельности на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 21.10.23022 № 834
5. | О внесении изменений в постановление администрации Куйбышевского района от 26.07.2017 № 941 Об утверждении Порядка и критериев отбора и размещения резидентов (инвесторов) в Куйбышевском районе. НПА от 21.10.2022 № 835
6. | О внесении изменений в постановление Куйбышевского района от 26.07.2017 № 950 Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") по сорзданию инвестиционных площадок на территории Куйбышевского района. НПА от 21.10.2022 № 836
7. | Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 26.10.2022 № 842

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________