## 1 Реализуемые проекты
отчет инвестиционного уполномоченного |  |  | Куйбышевского | муниципального района (городского округа)
|  | отчетный период | 2023_ года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | ИП глава КФХ Волосников А.А. | Строительство зерносушилки "Карусель", село Балман Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области | 2022-2023гг | закуплено оборудование | 5300 | 4500 | в связи с финансовыми трудностями монтажные работы перенесены на 2024 год
2 | ООО "Восход" | Зерноочистительная машина ОЗФ-80/40/20, село Аул Бергуль, Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2023г | объект введен в эксплуатацию | 3800 | 3800
3 | ИП глава КФХ Добродеев Н.Н. | Строительство зерносклада объемом 300 тонн, село Балман Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2023 | объект введен в эксплуатацию | 5000 | 500
4 | ИП глава КФХ Добродеев Н.Н. | Реконструкция зерносушительного комплекса КЗС-20, село Балман Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2023 | объект введен в эксплуатацию | 500 | 600
5 | ООО "Альянс" | Строительство дороги для обеспечения технологических нужд сельскохозяйственного производства, село Нагорное Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2023 | объект введен в эксплуатацию | 15000 | 15000
6 | ООО Сибирская генерирующая компания | Инвестиционная программа, согласно схеме теплоснабжения города Куйбышева (строительство, реконструкция, технологическое перевооружение и (или) модернизация источников теплоснабжения, тепловых сетей и тепловых объектов города | 2023-2026гг | В 2023 году ведутся работы по перевооружению тепловых сетей, реконструкции дымовой трубы № 2 и модернизации системы водоподготовки в химическом цехе | 573000 | #VALUE! | согласно Постановления Правительства РФ от 26.01.2023 №110 срок раскрытия информации теплоснабжающих организаций не позднее 30 апреля следующего года за отчетным
7 | администрация города Куйбышева | строительство водопроводных сетей по улицам: Зеленая, Мартыненко, С.Сусловых, Яненко, Счастливая, Рождественская, Козынко, Гранатовая, Каштановая… | 2023 | Ведется строительство водопроводных сетей | 125600 | 113875.754 | Не выполнены благоустроительные работы, в том числе асфальтирование в связи с погодными условиями
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | администрация города Куйбышева | реконструкция парка "Победы" и парка "Березовая роща" | 2023-2025гг | стадия экспертизы
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 |  | на сегодняшний день, в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства отсутствуют реализуемые и планируемые к реализации проекты.
2

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | АО "СИБЭКО" Организатор публичных слушаний: управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | 2023-06-29 | Рассмотрение проекта актуализированной на 2024 г схемы теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибиской области на период до 2040 года, разработанный теплоснабжающей организацией АО "СИБЭКО" при непосредственном участии ОООИнженерный центр "КалидусСити". | По результатам голосования участников публичных слушаний считать публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной на 2024 г. схемы теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года состоявшимися. Рекомендовать администрации города Куйбышева утвердить актуализированную на 2024 год схему теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района НСО на период до 2040 года.
2
3
4
5
…

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kuibyshev.nso.ru/page/2001
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Мусатов А.М. 8-913-906-91-91;am_musatov60@mail.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | http://kuibyshev.nso.ru/page/2217
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://kuibyshev.nso.ru/page/2225
Меры поддержки инвесторов | http://kuibyshev.nso.ru/page/2228
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://kuibyshev.nso.ru/page/2226
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://kuibyshev.nso.ru/page/2218
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://kuibyshev.nso.ru/page/2227
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://kuibyshev.nso.ru/investment-projects-info
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 5
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 0
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | 280

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | О проведении конкурса на оказание финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского района 18.01. 2023 № 15-р
2 | "Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2023год" НПА от 20.03.2023 № 180
3 | "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году" НПА администрации города Куйбышева от 18.01.2022 № 33.
4 | О проведении конкурса на оказание финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского района 08.08. 2023 № 668-р
5 | О проведении конкурса на оказание финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского района 28.09. 2023 № 834-р

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________